АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛНАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.03.2015г.			с.Елнать					№  39

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску

весеннего половодья на территории Елнатского сельского

поселения в 2015году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в ходе проведения противопаводковых мероприятий 2015 года, администрация Елнатского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий 2015 года по Елнатскому сельскому поселению ( приложение №1).

2.	Руководителям организаций и учреждений, находящихся на территории поселения, обеспечить защиту общественных зданий, животноводческих помещений , производственных и складских помещений, других сооружений от повреждения паводковыми водами.

3.	Директору МБУ Елнатская  средняя школа  ( Морева Е.А.) организовать проведение лекций и бесед с учащимися школы о правилах поведения на водных объектах в весенний период.

4.	Утвердить смету расходов по проведению противопаводковых мероприятий на территории Елнатского сельского поселения ( приложение № 2).

5.	Контроль  за выполнением постановления возложить на руководителей организаций и учреждений,  ведущего  специалиста  по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения Туманову А.Б.

6.	Постановление главы администрации Елнатского сельского поселения «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  Елнатского сельского поселения в 2014году» от03.03.2014г. № 20  считать утратившим силу.

Глава администрации Елнатского

сельского поселения -							Г.И.Гарнова

Приложение № 1 к постановлению 							администрации Елнатского 									сельского поселения от 11.03.2015г. 							№ 39

ПЛАН

противопаводковых мероприятий  на 2015год

по Елнатскому сельскому поселению

1.	Обеспечить надежное водо- и  электроснабжение населения в период пропуска паводковых вод, принимать срочные меры по устранению аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения.

Отв. Гарнова Г.И.- глава  администрации Елнатского сельского поселения

Туманова А.Б.  .-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения.

Постоянно.

2.	Организовать работу по своевременной очистке ливнесточных канав, приемных оголовков ливнесточной  системы.

Отв.  Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения.

Старосты населенных пунктов, уличкомы

До 25.03.2015г.

3.	Организовать работу по очистке проезжей части дорог и обочин от талого снега.

Отв. Гарнова Г.И. – глава администрации  сельского поселения					До 20.03.2014г.

4.	В случае необходимости подготовить помещения для размещения людей при эвакуации из зон возможного затопления.

Отв. Гарнова  Г.И.- глава  администрации сельского поселения

Туманова А.Б.-   ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения

Старосты, уличкомы

По мере необходимости.

5.	Организовать работу по откачке воды из подвала Елнатского СДК.

Отв.  Гарнова Г.И.- глава администрации  сельского поселения

Никитина Л.Ю. – директор Елнатского СДК

Апрель – май 2015г.

6.	Организовать работу по изготовлению и распространению памяток и листовок о правилах поведения на льду в весенний период.

Отв. Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения.

старосты, уличкомы.

До 25.03.2015г.

7.	Установить аншлаги, запрещающие выход на лед реки Елнать.

Отв. Софронов А.А. водитель администрации.

До 25.03.2015г.

8.	Заключить договора с частными предпринимателями на создание запаса продуктов питания и товаров первой необходимости на период весеннего половодья.

Отв. Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения.

До 25.03.2015г.

9. Заключить  договора  с владельцами плавсредств  на их использование и  участие  в оказании помощи по спасению   людей на водных объектах  на территории поселения .

Отв. Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения.

До 25.03.2015г.

Приложение № 2 к постановлению 							администрации Елнатского 									сельского поселения от 11.03.2015г. 							№39

СМЕТА

расходов по проведению противопаводковых

мероприятий на территории Елнатского сельского поселения

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу | Объем работ | сумма Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка талого снега по улицам и населенным пунктам в с.Елнать, п. Затон, с. Дорки, д. Васильевка | Час. |  |  | 1400-00 |
| 2. | Очистка ливнестоков от снега и льда |  |  |  | 200-00 |
| 3. | Откачка воды из подвала Елнатского СДК и детского сада | Час. |  |  | 1400-00 |
| 4. | Приобретение ГСМ для плавсредств |  |  |  | 1200-00 |
|  | Итого: |  |  |  | 4200-00 |